## Sjekkliste
Tidspunkt | Rolle/Ansvarlig | Detaljer | OK?
Lenge før | Løpsleder | Få på plass arrangørstaben.
Lenge før | Løpsleder | Finn frem til kart og område
Lenge før | Løpsleder | Bestem arena
Lenge før | Løpsleder | Avgjør om dere skal gi ut premier
Lenge før | Løpsleder | Lag innbydelse til løpet. Bruk malen.
Lenge før | Løpsleder | Opprett arrangementet i Eventor,
Lenge før | Løpsleder | Reservere utstyr. Utstyrsliste
Lenge før | Løpsleder | Lag Facebook-event for løpet
Lenge før | Teknisk | Opprette arrangementet i eventor
Lenge før | Teknisk | Velge software for tidtaking - vi anbefaler Brikkesys for uerfarne
Lenge før | Teknisk | Skaff tidtagerutstyr
Lenge før | Sportslig | Bli enig om arena sammen med løpsleder
Lenge før | Sportslig | Få tak i kartfil
Lenge før | Sportslig | Reserver utstyret du trenger
Lenge før | Sportslig | Sjekk PurplePen (eller OCAD) for løypelegging
Lenge før | Sportslig | Lag et utkast til løyper
Lenge før | Sportslig | Få en "second opinion" om løypene
Lenge før | Sportslig | Vurder om du skal ta en tur i terrenget, Evt. endre løypen
Lenge før | Sportslig | Sjekk tips for postplassering
Lenge før | Sportslig | Lag endelige løyper
Like før | Løpsleder | Send info til lokalavis(er). Se guide
Like før | Løpsleder | Sjekk at løyper er i henhold til løype- og klasseoppsett i innbydelsen
Like før | Løpsleder | Sørg for at Teknisk ansvarlig får beskjed
Like før | Løpsleder | Sjekk og hent utstyr. Klikk her for utstyrsliste
Like før | Løpsleder | Legg ut PM om du har lyst
Like før | Løpsleder | Organiser øvrige arrangører
Like før | Teknisk | Eksportere påmeldingslistefra eventor
Like før | Teknisk | Opprette løyper i Brikkesys.
Like før | Sportslig | Skriv ut løyper (beregn nok tid om du sender til trykking)
Like før | Sportslig | Send løyper til Teknisk (Livelox, mm)
Like før | Sportslig | Forhåndsomtale om løyper på Facebook?
Like før | Sportslig | Sjekk at alt utstyret er tilgjengelig
Like før | Sportslig | Hent det gjerne et par dager før løpet
Like før | Sportslig | Be om hjelp til å ta inn poster
Løpsdagen | Løpsleder | Rigg arena.
Løpsdagen | Løpsleder | Tilgjengeliggjør løpskart for nybegynnere
Løpsdagen | Løpsleder | Hjelp øvrige arrangører
Løpsdagen | Løpsleder | Ønsk folk velkommen og god tur i skogen/byen
Løpsdagen | Løpsleder | Rigg ned arena og rydd
Løpsdagen | Teknisk | Håndtere nye påmeldinger
Løpsdagen | Teknisk | Håndtere endringer
Løpsdagen | Teknisk | Ta i mot løpere i mål
Løpsdagen | Teknisk | publisere resultater fortløpene
Løpsdagen | Sportslig | Heng ut postene
Løpsdagen | Sportslig | Organiser innhenting av poster
Etterarbeid | Løpsleder | Lever tilbake utstyr
Etterarbeid | Løpsleder | Fyll inn løpsrapport i Eventor.
Etterarbeid | Teknisk | Eksportere en resultatfil
Etterarbeid | Teknisk | Last opp resultatfilt i eventor
Etterarbeid | Teknisk | Gener fakturaer i Eventor og sende dem
Etterarbeid | Sportslig | Lever tilbake utstyr
Etterarbeid | Sportslig | Evaluere løypene